დანართი 1 - სამოქმედო გეგმა

| მიზანი: |  |  | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესება შავი ზღვის ზონაში |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | მდგრადი განვითარების მიზნებთან (SDGs) კავშირი: |  |  |  |  |  |  | 11.6; 3.9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| გავლენის ინდიკატორი 1.1 |  |  | შავი ზღვის ზონაში მონიტორინგის პუნქტების რაოდენობა, სადაც PM2.5-ის და PM10-ის საშუალო წლიური კონცენტრაცია აღემატება ზღვრულად დასაშვებ ნორმას |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - air.gov.ge ატმოსფერული ჰაერის წელიწდეული |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.2 |  |  | შავი ზღვის ზონაში ინდიკატორული მონიტორინგის პუნქტების რაოდენობა, სადაც NO2-ის საშუალო წლიური კონცენტრაცია აღემატება ზღვრულად დასაშვებ ნორმას |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| გავლენის ინდიკატორი 1.3 |  |  | შავი ზღვის ზონაში მონიტორინგის პუნქტების რაოდენობა, სადაც SO2-ის, CO-ს, O3-ის, Pb-ის, Cd-ის, As-ის, Ni-ის, C6H6 -ის და C20H12-ის საშუალო კონცენტრაცია აჭარბებს ნორმას |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანა 1.1: |  | შავი ზღვის ზონაში ატმოსფერული ჰაერის მყარი ნაწილაკებით დაბინძურების შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.1.1: |  | მყარი ნაწილაკების (PM10) კონცენტრაციის დღიური ზღვრულად დასაშვები ნორმის გადაჭარბების შემთხვევების რაოდენობა ქ. ბათუმის ტბელ აბუსერიძის ქ. №1-თან მდებარე სადგურზე, რომელიც არ არის გამოწვეული ტრანსსასაზღვრო დაბინძურებით |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | წელი |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - air.gov.ge ატმოსფერული ჰაერის წელიწდეული |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | რისკი: |  | არასრული ინფორმაცია სამრეწველო/კომერციული საქმიანობების შესახებ; სამრეწველო ობიექტების მიერ ჰაერდაცვითი კანონმდებლობის მოთხოვნების შეუსრულებლობა; უფრო სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვის მიზნით საწარმოების გადაიარაღების სირთულეები; აღმასრულებელი და ზედამხედველი უწყებების არასაკმარისი ადმინისტრაციული რესურსი; სამშენებლო კომპანიების მხრიდან დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა; კონკურენტული ინტერესები ღია სივრცეების გამოყენებისთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  | დადასტურების წყარო |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა |  |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა [₾} |  | კოდი |  | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |  |  |
| 1.1.1 |  | შავი ზღვის ზონაში არსებული საწარმოების ინსპექტირების რაოდენობის გაზრდა | 1.1.1.1 | შავი ზღვის ზონაში წელიწადში ჩატარებული სულ მცირე 200 ინსპექტირება | გზდ-ს ოფიციალური ვებ-გვერდზე: https://des.gov.ge/Ge/Inspections |  | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1.2 | შავი ზღვის ზონაში ჩატარებულია საზღვაო პორტების/ტერმინალების სულ მცირე 1 ინსპექტირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | ქ. ბათუმის ქუჩების სველი წესით დასუფთავება თანამედროვე მეთოდებით | 1.1.2.1 | რეგულარულად მორწყული-მორეცხილი ან/და მექანიკური ცოცხით (სვიპერით) დასუფთავებული სულ მცირე 15 ქუჩა | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | შპს სანდასუფთავება |  |  |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 2 000 000 |  | 2 000 000 |  | 03 00 03 01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2.2 | შეძენილი სულ მცირე 2 გზის გამწმენდი (ე.წ. სვიპერი) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | ქ. ბათუმში მშენებლობის, დემონტაჟის და ამტვერებადი მასალების ტრანსპორტირების დროს მტვრის ემისიების პრევენციის შესახებ რეგულაციების აღსრულების გაუმჯობესება | 1.1.3.1 | წელიწადში სულ მცირე 180 შემოწმება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | ქ. ბათუმში ამტვერებადი სამშენებლო მასალების განთავსების და რეალიზაციის შესახებ რეგულაციების შემოღება | 1.1.4.1 | საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1524-ე მუხლში ცვლილებების შესაბამისი პროექტი, რომლითაც ამ მუხლის მოთხოვნები გავრცელდება ქ. ბათუმის ტერიტორიაზე, წარდგენილია საქართველოს პარლამენტისთვის. | საქართველოს პარლამენტის ვებგვერდი - parliament.gov.ge ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდი - batumicc.ge |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი | 2026 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4.2 | შესაბამისი დადგენილების პროექტი მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე (ქ. თბილისის. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 28 თებერვლის N54-35 დადგენილების მსგავსი) წარდგენილია ქ. ბათუმის საკრებულოსთვის |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | ქ, ბათუმში მტვრის ნაწილაკების გაფრქვევის შესამცირებლად ღია გრუნტით დაფარული სივრცეების რეაბილიტაცია გამწვანებით ან სხვა გზით | 1.1.5.1 | დარგულია 4000 ხე და 2000 ბუჩქი და გამწვანებული 10 ჰა ფართობის ტერიტორია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 1 290 000 |  | 1 290 000 |  | 03 00 03 01 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  | შავი ზღვის ზონის გაზიფიცირებულ დასახლებებში სკოლამდელი აღზრდის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეშის მოხმარებიდან ამოღება უფრო სუფთა ენერგიის გამოყენების გზით | 1.1.6.1 | შავი ზღვის ზონის შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 6 სკოლამდელი აღზრდისა და არანაკლებ 2 ზოგადი განათლების დაწესებულების რეაბილიტაციის შედეგად დამონტაჟებულია უფრო სუფთა ენერგიაზე (მაგ. ბუნებრივ აირზე) მომუშავე გათბობის სისტემა | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ანგარიში |  | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო |  |  |  | სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი შავი ზღვის ზონის მუნიციპალიტეტების მერია | 2026 წლის IV კვარტ. |  | 29 437 984 |  | 17 831 124.8 |  | 25 07 02 25 07 01 03 |  | 11 606 859.2 | მსოფლიო ბანკი |  |  |
| ამოცანა 1.2: |  |  | შავი ზღვის ზონაში აზოტის დიოქსიდის (NO2) გაფრქვევების შემცირება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.2.1: |  |  | აზოტის დიოქსიდის (NO2) წლიური საშუალო კონცენტრაცია ატმოსფერულ ჰაერში ქ. ბათუმში ლუკა ასათიანის ქუჩაზე |  |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  | სამიზნე |  |  |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  |  | 2024 |  |  | 2027 |  |  |  |  | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - air.gov.ge ატმოსფერული ჰაერის წელიწდეული |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  |  | 65 მკგ/მ3 |  |  | 55 მკგ/მ3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: |  |  | ბათუმის SUMP-ის განხორციელების შეფერხება, ქცევის შეცვლის პრობლემა, აღსრულების შეფერხება რესურსების სიმცირის გამო |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  | დადასტურების წყარო |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა |  |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა [₾} |  | კოდი |  | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |  |  |
| 1.2.1 |  | საქართველოში ევრო VI საწვავის ხარისხის სტანდარტის დასანერგად შესაძლებლობების შეფასება და მოსამზადებელი სამუშაოების განხორციელება | 1.2.1.1 | შემუშავებული ნორმატიული აქტების პროექტები საქართველოს მთავრობის N124 დადგენილებაში (31.12.2004 ) და N238 დადგენილებაში (28.12.2005) ცვლილებების შეტანის შესახებ | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წლიური ანგარიში |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი |  |  |  | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო | 2026 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცველობის განსაზღვრის მეთოდების დანერგვა საქართველოში | 1.2.2.1 | დამტკიცებული ნორმატიული აქტი „ტექნიკური რეგლამენტის - ზოგიერთ თხევად საწვავში გოგირდის შემცველობის ზღვრული მნიშვნელობების დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის #256 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ | სსიპ - საქართველოს საკანომდებლო მაცნე |  | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო / გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი |  |  |  | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო | 2025 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  | შავი ზღვის ზონაში გზებზე ასს-ების გამონაბოლქვის კონტროლის ინტენსივობის გაზრდა | 1.2.3.1 | შავი ზღვის ზონაში მოქმედებს ასს-ების გამონაბოლქვის გამზომი საველე საზომი მოწყობილობით აღჭურვილი დამატებით სულ მცირე 1 ეკიპაჟი | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წლიური ანგარიში |  | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 113 800 |  | 113 800 |  | 31 07 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 |  | შავი ზღვის ზონაში საავტომობილო საწვავის ხარისხის კონტროლის განხორციელება | 1.2.4.1 | შავი ზღვის ზონის ფარგლებში ყოველწლიურად აღებული საწვავის (ბენზინი, დიზელი) სულ მცირე 10 სინჯი და ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზი | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წლიური ანგარიში |  | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 60000 |  | 60000 |  | 31 07 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 |  | შავი ზღვის ზონაში საზღვაო საწვავის, მძიმე საწვავის და გაზოილის ხარისხის კონტროლის განხორციელება | 1.2.5.1 | შავი ზღვის ზონის ფარგლებში 2026-2027 წლებში ყოველწლიურად საზღვაო საწვავის ხარისხის მოქმედ კანონდებლობასთან შესაბამისობის შემოწმება განხორციელდება საქართველოს ნავსადგურებში შემოსული გემების 10%-ში | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის წლიური ანგარიში |  | სსდ გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5.1 | შავი ზღვის ზონის ფარგლებში 2026-2027 წლებში ყოველწლიურად აღებული მძიმე საწვავის და გაზოილის სულ მცირე 10 სინჯი და ჩატარებული ლაბორატორიული ანალიზი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 |  | ქ. ბათუმში ქუჩისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის დიზაინის თანამედროვე სტანდარტების შემუშავება | 1.2.6.1 | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსთვის წარდგენილი დადგენილების პროექტი ქუჩისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის დიზაინის სტანდარტების დამტკიცების თაობაზე | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდი - batumicc.ge |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 |  | ჭკვიანი შუქნიშნების სისტემის დიზაინის გაფართოება ქ. ბათუმში ჰაერის რეალური მდგომარეობის გათვალისწინების მიზნით | 1.2.7.1 | დაგეგმვის პროცესში არსებულ ტრანსპორტის კონტროლისა და კოორდინაციის სისტემაში ინტეგრირებულია მოდული ჰაერის რეალური მდგომარეობის გასათვალისწინებლად | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 400 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| 1.2.8 |  | ძველ ბათუმში ავტომობილების გადაადგილების შეზღუდვა | 1.2.8.1 | ძველ ბათუმში სულ მცირე ერთ ქუჩაზე შეზღუდულია ავტომობილების გადაადგილება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  | 2026 წლის IV კვარტ. |  | 150 905 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 905 |
| 1.2.9 |  | შავი ზღვის ზონაში საქალაქო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ავტობუსების რაოდენობის გაზრდა | 1.2.9.1 | მუნიციპალური ტრანპორტისთვის დამატებული ახალი ავტობუსები ქ. ზუგდიდი - 20 ავტობუსი ქ. ფოთი - 2 ავტობუსი | ზუგდიდის და ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტების მერიის წლიური ანგარიში |  | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 7 084 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 440 000 (ზუგდიდი) 644 000 (ფოთი) |
| 1.2.10 |  | ქ. ბათუმში ავტობუსების სავალი ზოლების ქსელის გაფართოება | 1.2.10.1 | ქ. ბათუმში მოწყობილი ავტობუსების სავალი ზოლი სულ მცირე 3 ქუჩაზე | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| 1.2.11 |  | ქ. ბათუმში ავტობუსის გაჩერებების კეთილმოწყობა | 1.2.11.1 | მოწყობილი სულ მცირე 50 გაჩერება | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |
| 1.2.12 |  | შავი ზღვის ზონაში ველოსიპედით გადაადგილების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება | 1.2.12.1 | შავი ზღვის ზონაში მოწყობილი ახალი ველობილიკები ქ. ფოთი - 3 კმ ქ. ბათუმი - 2.3 კმ | ქ. ბათუმის და ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტების მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 2 690 000 |  | 2 000 000 (ფოთი) |  | 02 00 (ფოთი) |  |  |  |  | 690 000 (ქ. ბათუმი) |
| 1.2.13 |  | შავი ზღვის ზონაში ველოსიპედის პარკირების პუნქტების მოწყობა | 1.2.13.1 | შავი ზღვის ზონაში მოწყობილი ველოსიპედის პარკირების ახალი პუნქტების რაოდენობა ქ. ფოთი - 5 პუნქტი ქ. ბათუმი - 3 პუნქტი ქ. ზუგდიდი - 2 პუნქტი | ქ. ბათუმის, ზუგდიდის და ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტების მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 75 000 |  | 40 000 (ფოთი) |  | 02 00 (ფოთი) |  |  |  |  | 15 000 (ქ. ბათუმი) 20 000 (ზუგდიდი) |
| 1.2.14 |  | ქ. ბათუმში ველოსიპედების გაქირავების ქსელის გაფართოება | 1.2.14.1 | მუნიციპალური ველოსიპედების გაქირავების ქსელის სულ მცირე 5 ახალი პუნქტი | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000 |
| 1.2.15 |  | შავი ზღვის ზონაში ფეხით გადაადგილების დამატებითი ინფრასტრუქტურის მოწყობა/რეაბილიტაცია | 1.2.15.1 | შავი ზღვის ზონაში განახლებული ტროტუარი: ქ. ფოთი - 60 000 მ2 ქ. ზუგდიდი - 50 000 მ2 ქ. ბათუმი - 10 000 მ2 | ქ. ბათუმის, და ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტების მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 11 000 000 |  | 6 000 000 (ფოთი) 5 000 000 (ქ. ბათუმი) |  | 02 00 (ფოთი) 02 00 (ქ. ბათუმი) |  |  |  |  | 3 500 000 (ზუგდიდი) |
| 1.2.16 |  | შავი ზღვის ზონაში ელექტრომობილების სწრაფი დამტენების რაოდენობის გაზრდა | 1.2.16.1 | შავი ზღვის ზონაში დამატებული ელექტრომობილების დამტენების ახალი პუნქტების რაოდენობა ქ. ბათუმი - 50 პუნქტი ზუგდიდი - 2 პუნქტი ფოთი - 2 პუნქტი | ქ. ბათუმის, ზუგდიდის და ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტების მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 210 000 |  | ადმინისტრაციული ხარჯი (აუქციონის წესით - ქ. ბათუმი) 150 000 (ფოთი) |  | 02 00 (ფოთი) |  |  |  |  | 60 000 (ზუგდიდი) |
| 1.2.17 |  | შავი ზღვის ზონის საერთაშორისო მნიშვნელობის გზებზე სატვირთო ტრანზიტული ავტომობილების ემისიის კონტროლის დანერგვა | 1.2.23.1 | გახსნილი სულ მცირე ერთი შემოწმების პუნქტი | სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წლიური ანგარიში |  | სსიპ სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო |  |  |  |  | 2026 წლის IV კვარტ. |  | 2 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 000 |
| ამოცანა 1.3: |  |  | შავი ზღვის ზონაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხისა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ჰაერის დაბინძურების ზემოქმედების შეფასების გაუმჯობესება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.3.1: |  |  | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასების ინსტრუმენტების რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  | 2024 |  |  |  | 2027 |  |  | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს წლიური ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: |  |  | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის შეფასების სისტემის გასაუმჯობესებლად საჭირო რესურსების სიმცირე |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  | დადასტურების წყარო |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა |  |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა [₾} |  | კოდი |  | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |  |  |
| 1.3.1 |  | შავი ზღვის ზონაში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის ავტომატური მონიტორინგის ქსელის გაფართოება | 1.3.1.1 | ქ. ფოთში განთავსებული ერთი ახალი ავტომატური სადგური | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი -air.gov.ge |  | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |  |  |  |  | 2026 წლის IV კვარტ. |  | 272 141 |  |  |  |  |  | 272 141 | ევროკავშირი |  |  |
| 1.3.2 |  | შავი ზღვის ზონაში ინდიკატორული მონიტორინგის გაფართოება | 1.3.2.1 | ხორციელდება ინდიკატორული გაზომვები დამატებით სულ მცირე 3 წერტილში | პრესრელიზი სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ვებ-გვერდზე |  | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 12910 |  | 12910 |  | 31 13 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  | VOC/BTEX-ის ავტომატური მონიტორინგის განხორციელება ქ. ბათუმში ბათუმის ნავთობტერმინალიდან ემისიების შესაფასებლად | 1.3.3.1 | დადასტურებული საათობრივი ანალიზის შედეგებისა და მეტეოროლოგიური პარამეტრების მონაცემები | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს წლიური ანგარიში |  | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 49 257 |  | 49 257 |  | 31 13 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 |  | შავი ზღვის ზონისთვის ემისიების ინვენტარიზაციის განახლება | 1.3.4.1 | განახლებული ინვენტარიზაცია | ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - air.gov.ge |  | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო/ გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი |  |  |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| 1.3.5 |  | ჰაერის ხარისხის მოდელირების დანერგვა ურბანულ დონეზე შავი ზღვის ზონაში | 1.3.5.1 | შემუშავებული და გააქტიურებული ჰაერის ხარისხის მოდელი | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს წლიური ანგარიში ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის პორტალი - air.gov.ge |  | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო |  |  |  | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შავი ზღვის ზონის მუნიციპალიტეტის მერიები | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 100 000 |  |  |  |  |  | 100 000 | ევროკავშირი |  |  |
| 1.3.6 |  | ქ. ბათუმის მოსახლეობის ექსპოზიციის შეფასება მავნე ნივთიერებების ჭარბი კონცენტრაციებისადმი | 1.3.6.1 | შესაბამისი კვლევის ანგარიში | შესაბამისი პროექტის ანგარიში |  | სსიპ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი |  |  |  | სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| ამოცანა 1.4: |  |  | შავი ზღვის ზონაში ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ამოცანის შედეგის ინდიკატორი 1.4.1: |  |  | შავი ზღვის ზონაში ჩატარებული გარემოსდაცვითი ღონისძიებების მონაწილეთა რაოდენობა |  |  |  |  |  |  | საბაზისო |  |  |  | სამიზნე |  |  | დადასტურების წყარო: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | წელი |  |  | 2023 |  |  |  | 2027 |  |  | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წლიური ანგარიში |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | მაჩვენებელი |  |  | 200 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| რისკი: |  |  | საზოგადოების არასაკმარისი დაინტერესება გარემოსდაცვითი კამპანიებით |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| აქტივობა |  |  | აქტივობის შედეგის ინდიკატორი |  | დადასტურების წყარო |  | პასუხისმგებელი უწყება |  |  |  | პარტნიორი უწყება | შესრულების ვადა |  | ბიუჯეტი |  | დაფინანსების წყარო |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | სახელმწიფო ბიუჯეტი |  |  |  | სხვა |  |  | დეფიციტი |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ოდენობა [₾} |  | კოდი |  | ოდენობა [₾} | ორგანიზაცია |  |  |
| 1.4.1 |  | შავი ზღვის ზონაში ჰაერის დაცვის საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების განხორციელება საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის | 1.4.1.1 | ჩატარებული სულ მცირე 2 ღონისძიება | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წლიური ანგარიში |  | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 60 000 |  | 60 000 |  | 31 11 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 |  | ჰაერის ხარისხის საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების მასალების შემუშავება | 1.4.2.1 | მომზადებული სულ მცირე ერთი ვიდეომასალა | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წლიური ანგარიში |  | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი |  |  |  |  | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 19 200 |  | 19 200 |  | 31 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2.2 | მომზადებული სულ მცირე ერთი საინფორმაციო მასალა და გავრცელებული 700 ერთეული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 |  | მდგრადი მობილობის შესახებ კამპანიის ჩატარება ქ. ბათუმში | 1.4.3.1 | ჩატარებული კამპანია | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 2027 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 |  | შავი ზღვის ზონაში შიდასაქალაქო ავტობუსის მძღოლების ცნობიერების ამაღლება ეკო მართვის წესების შესახებ | 1.4.4.1 | შავი ზღვის ზონაში შიდასაქალაქო ავტობუსის მძღოლებს გავლილი აქვს ეკო-მართვის ტრენინგი | შავი ზღვის ზონის მუნიციპალიტეტების მერიების წლიური ანგარიში |  | ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  |  |  | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | ადმინისტრაციული ხარჯი |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 |  | ქ. ბათუმში სამშენებლო სექტორის ოპერატორების ცნობიერების ამაღლება სამშენებლო საქმიანობის პროცესში მტვრის ემისიების პრევენციის არსებული რეგულაციების და მეთოდების შესახებ | 1.4.5.1 | ჩატარებული სულ მცირე 1 ტრენინგი სამშენებლო სექტორის ოპერატორებისთვის | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წლიური ანგარიში |  | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი |  |  |  | აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 31 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5.2 | მომზადებული სულ მცირე ერთი საინფორმაციო მასალა და ქალაქში არსებულ სამშენებლო მოედნებზე გავრცელებული სულ მცირე 100 ერთეული |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 |  | ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების ჩატარება სასოფლო-სამეურნეო ნარჩენების ღია წვის მავნე ზემოქმედების შესახებ | 1.4.6.2 | ჩატარებული სულ მცირე 2 ცნობიერების ამაღლების ღონისძიება | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წლიური ანგარიში |  | სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი |  |  |  | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 2027 წლის IV კვარტ. |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 31 11 |  |  |  |  |  |

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლები: 1525, 1526, 1527, 1528, 1529